## 전체
프로젝트 명 | GNJ Book Store
시작일 | 2023-08-27
종료일 | 2023-09-03
작성자 | 김이호
작성일 | 2023-08-27
버전 | 1
[8 empty] | M | 1M (8 August) |  |  |  | 1M (9 September) |  |  |  | 1M
[8 empty] | W | 4W |  |  |  | 5W |  |  |  | 1W | [5 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 산출물 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D |  | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
기획 | 요구사항 분석 | 사용자 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  | O
기획 | 요구사항 분석 | 시스템 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  | O
기획 | 요구사항 분석 | 요구기능 분석 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  | O
기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  | O
기획 | 요구사항 정의 | 기획 회의 | 사이트맵(IA) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  | O
설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 작성 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 검토 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
설계 | 시스템 설계 | 흐름 설계 | 플로우차트 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
설계 | 화면 설계 | 사이트 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
설계 | 화면 설계 | 메인 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
설계 | 화면 설계 | 서브 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
설계 | 기능 설계 | 클래스 설계 | 클래스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
설계 | 기능 설계 | 테이블 설계 및 정의 | ERD, 논리적 설계, 물리적 설계 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
설계 | 기능 설계 | 기능 모델 설계 | 시퀀스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
개발 | 개발 준비 | 화면 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
개발 | 개발 준비 | 공통 개발 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
개발 | 개발 준비 | 기능 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
개발 | UI 디자인 | 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
개발 | UI 디자인 | 서브 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호 |  |  | o
개발 | UI 디자인 | 상세 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-29 | 김이호 |  |  |  | o
개발 | UI 구현 | 메인 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호 |  |  |  | o
개발 | UI 구현 | 서브 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호 |  |  |  | o
개발 | UI 구현 | 상세 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호 |  |  |  | o
개발 | UI 구현 | 입력 양식 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호 |  |  |  | o
개발 | 기능 구현 | 입고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호 | [6 empty] | o
개발 | 기능 구현 | 도서, 상품 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호 | [6 empty] | o
개발 | 기능 구현 | 보드, 회원가입, 자료실 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호 | [6 empty] | o
개발 | 기능 구현 | 결제, 배송, 출고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호 | [6 empty] | o
개발 | 기능 구현 | 카테고리, 장바구니 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호 | [6 empty] | o
개발 | 기능구현 | 회원정보 수정, 회원 탈퇴, 회원가입 제약 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호 | [6 empty] | o
테스트 | 테스트 준비 | 테스트 계획 | 테스트 계획서 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호 | [7 empty] | o
테스트 | 테스트 준비 | 단위 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호 | [7 empty] | o
테스트 | 테스트 준비 | 통합 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호 | [7 empty] | o
테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호 | [7 empty] | o
테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호 | [7 empty] | o
테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호 | [7 empty] | o
테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호 | [7 empty] | o
테스트 | 통합 테스트 | 고객 검토 및 승인 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 김이호 | [7 empty] | o
기타 | 기타 | ReadMe 파일 작성 | ReadME | 완료 | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 김이호 | [7 empty] | o
기타 | 기타 | 서버 데이터베이스 구축 |  | 완료 | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 김이호 | [7 empty] | o
기타 | 기타 | 서버 WAR 구축 |  | 완료 | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 김이호 | [7 empty] | o

## 현재
| 프로젝트 명 | GNJ Book Store
| 시작일 | 2023-08-18
종료일
작성자
| 작성일 | 2023-07-31
| 버전 | 1
요구사항ID | [8 empty] | 1M
[9 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
| 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 산출물 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
| 기획 | 요구사항 분석 | 사용자 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 시스템 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구기능 분석 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 정의 | 기획 회의 | 사이트맵(IA) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 작성 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 검토 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 흐름 설계 | 플로우차트 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 사이트 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 메인 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 서브 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 클래스 설계 | 클래스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 테이블 설계 및 정의 | ERD, 논리적 설계, 물리적 설계 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 기능 모델 설계 | 시퀀스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 공통 개발 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 화면 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 서브 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 상세 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 메인 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 서브 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 상세 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 입력 양식 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 입고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 도서, 상품 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 보드, 회원가입, 자료실 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 결제, 배송, 출고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 카테고리, 장바구니 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 기능 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 테스트 계획 | 테스트 계획서 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 통합 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 단위 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 고객 검토 및 승인 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호

## 상민
| 프로젝트 명 | GNJ Book Store
| 시작일 | 2023-08-18
종료일
작성자
| 작성일 | 2023-07-31
| 버전 | 1
요구사항ID | [8 empty] | 1M
[9 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
| 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 산출물 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
| 기획 | 요구사항 분석 | 사용자 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 시스템 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구기능 분석 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 정의 | 기획 회의 | 사이트맵(IA) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 작성 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 검토 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 흐름 설계 | 플로우차트 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 사이트 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 메인 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 서브 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 클래스 설계 | 클래스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 테이블 설계 및 정의 | ERD, 논리적 설계, 물리적 설계 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 기능 모델 설계 | 시퀀스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 공통 개발 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 화면 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 서브 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 상세 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 메인 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 서브 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 상세 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 입력 양식 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 입고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 도서, 상품 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 보드, 회원가입, 자료실 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 결제, 배송, 출고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 카테고리, 장바구니 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 기능 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 테스트 계획 | 테스트 계획서 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 통합 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 단위 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 고객 검토 및 승인 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호

## 나연
| 프로젝트 명 | GNJ Book Store
| 시작일 | 2023-08-18
종료일
작성자
| 작성일 | 2023-07-31
| 버전 | 1
요구사항ID | [8 empty] | 1M
[9 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
| 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 산출물 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
| 기획 | 요구사항 분석 | 사용자 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 시스템 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구기능 분석 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 정의 | 기획 회의 | 사이트맵(IA) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 작성 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 검토 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 흐름 설계 | 플로우차트 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 사이트 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 메인 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 서브 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 클래스 설계 | 클래스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 테이블 설계 및 정의 | ERD, 논리적 설계, 물리적 설계 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 기능 모델 설계 | 시퀀스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 공통 개발 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 화면 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 서브 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 상세 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 메인 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 서브 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 상세 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 입력 양식 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 입고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 도서, 상품 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 보드, 회원가입, 자료실 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 결제, 배송, 출고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 카테고리, 장바구니 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 기능 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 테스트 계획 | 테스트 계획서 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 통합 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 단위 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 고객 검토 및 승인 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호

## 슬비
| 프로젝트 명 | GNJ Book Store
| 시작일 | 2023-08-18
종료일
작성자
| 작성일 | 2023-07-31
| 버전 | 1
요구사항ID | [8 empty] | 1M
[9 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
| 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 산출물 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
| 기획 | 요구사항 분석 | 사용자 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 시스템 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구기능 분석 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 작업자
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 정의 | 기획 회의 | 사이트맵(IA) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 작성 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 검토 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 흐름 설계 | 플로우차트 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 사이트 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 메인 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 서브 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 클래스 설계 | 클래스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 테이블 설계 및 정의 | ERD, 논리적 설계, 물리적 설계 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 기능 모델 설계 | 시퀀스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 공통 개발 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 화면 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 서브 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 상세 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 메인 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 서브 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 상세 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 입력 양식 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 입고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 도서, 상품 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 보드, 회원가입, 자료실 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 결제, 배송, 출고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 카테고리, 장바구니 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 기능 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 테스트 계획 | 테스트 계획서 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 통합 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 단위 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 고객 검토 및 승인 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호

## 교진
| 프로젝트 명 | GNJ Book Store
| 시작일 | 2023-08-18
종료일
작성자
| 작성일 | 2023-07-31
| 버전 | 1
요구사항ID | [8 empty] | 1M
[9 empty] | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
| 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 산출물 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
| 기획 | 요구사항 분석 | 사용자 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 시스템 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구기능 분석 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 정의 | 기획 회의 | 사이트맵(IA) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 작성 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 검토 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 흐름 설계 | 플로우차트 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 사이트 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 메인 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 서브 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 클래스 설계 | 클래스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 테이블 설계 및 정의 | ERD, 논리적 설계, 물리적 설계 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 기능 모델 설계 | 시퀀스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 공통 개발 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 화면 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 서브 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 상세 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 메인 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 서브 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 상세 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 입력 양식 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 입고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 도서, 상품 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 보드, 회원가입, 자료실 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 결제, 배송, 출고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 카테고리, 장바구니 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 기능 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 테스트 계획 | 테스트 계획서 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 통합 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 단위 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 고객 검토 및 승인 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호

## 이호
| 프로젝트 명 | GNJ Book Store
| 시작일 | 2023-08-18
종료일
작성자
| 작성일 | 2023-07-31
| 버전 | 1
요구사항ID
| 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 산출물 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 작업자
| 기획 | 요구사항 분석 | 사용자 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 시스템 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구기능 분석 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 기획 | 요구사항 정의 | 기획 회의 | 사이트맵(IA) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 작성 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 검토 | UCD | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 시스템 설계 | 흐름 설계 | 플로우차트 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 사이트 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 메인 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 화면 설계 | 서브 화면 설계 | 와이어프레임(oven.io) | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 클래스 설계 | 클래스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 테이블 설계 및 정의 | ERD, 논리적 설계, 물리적 설계 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 설계 | 기능 설계 | 기능 모델 설계 | 시퀀스 다이어그램 | 완료 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 공통 개발 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 화면 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 서브 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 상세 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 디자인 | 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 메인 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 서브 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 상세 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | UI 구현 | 입력 양식 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 입고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 도서, 상품 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 보드, 회원가입, 자료실 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 결제, 배송, 출고 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 기능 구현 | 카테고리, 장바구니 | 코드 | 완료 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 김이호
| 개발 | 개발 준비 | 기능 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 테스트 계획 | 테스트 계획서 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 통합 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 테스트 준비 | 단위 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 고객 검토 및 승인 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-31 | 2023-09-03 | 김이호
| 테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-08-30 | 2023-09-03 | 김이호